## 项目需求
陕西延长石油（集团）有限责任公司“揭榜挂帅”攻关项目需求（上游）
序号 | 需求 单位 | 项目名称 | 项目概况 | 存在问题 | 主要研究攻关内容 | 知识产权归属 | 工作范围分工 | 攻关成果验收指标 | 联系人 | 版次
|  |  | 项目背景、研究现状、研究基础、解决问题、预期研究成果，后续计划安排等，可提出项目实施期限计划及其他 | 建议按照当前实际和未来发展描述存在问题或技术瓶颈。存在问题应和攻关验收指标对应写明当前技术指标。 | 1、技术研发攻关类：紧扣存在问题和研究目标，分析研究难点、结合研究规律列举研究攻关内容。征集版初步确定，合同版确定。 2、成果转化应用类：直接写明需求的技术，直接进行应用转化，研究仅涉及转化应用相关研究。鼓励延长内部的科技成果转化应用。 | 以下仅供参考，具体项目应具体约定。产权归属征集版为初步，发榜版确定。 需求方和揭榜方双方在合作过程中各自提供的技术要求、资料、数据等，其知识产权归提供方所有；在合作过程中，双方共同研发的技术成果和知识产权归需求方所有。 | 1、需求方（发榜方）： 2、揭榜方： 说明：需求方对项目实施的全过程进行梳理，明确各方工作内容和范围，尤其是工作边界分工。揭榜方工作内容与合同金额对应；需求方工作内容与研究保障对应。双方工作范围加和保障项目研究任务完成。工作范围征集版为初步，发榜版确定。 | 1、技术指标：必填项。指标以数据体现。易产生分歧的指标应写明验收办法，征集版为初步，发榜版确定。 2、效益指标：必填项。项目实施期有效益的，作为考核指标；项目实施期无效益的或无法量化的，填写后期应用的预估效益。效益包括经济效益和社会效益，经济效益建议按照1个整年度体现。 3、成果指标：选填项，包括专利、标准、成果证书等（需要注意的是项目验收必须的工作报告、研究报告、查新报告等共性资料不属于成果产出）。 | 姓名（电话） | 征集版（1）
| 填写项目实施单位 | 应通过关键词能识别出项目类别。 | 1、项目背景：描述项目提出的背景，说明项目开展的基础条件，突出项目立项的必要性和可行性。 2、预计攻关成果或成效：从科技性和效益性两个维度描述，突出转化应用和前景。 3、其他有关说明（需要注意的是，该说明只是信息说明，只体现告知功能，不会带来揭榜方提出偏离） | 本栏主要解决项目的必要性 1、描述产业层面的问题和研究现状，突出痛点和难点。 2、描述项目单位所面临的具体问题和技术瓶颈。 | 项目类别：技术研发攻关类或成果转化应用类选填 1、根据项目类别列举攻关研究内容 | 各单位再次斟酌写法，建议在此基础上修改： 双方合作不改变各自原有知识产权归属，项目实施新增的归研发方所有，如属双方合作研发应双方共有，共有比例按照实际贡献协商确定，知识产权其他权益在合同签订时具体协商确定。 | 各单位再次斟酌写法，建议在此基础上修改补充。 1、甲方（需求方）负责项目的总体统筹管理工作，保障项目实施的现场资源与基础条件，参与项目任务研发活动，负责项目的工程建设及其相关手续办理（如有），组织项目的技术评审或成果鉴定，以及其他应由甲方完成的具体工作。 2、乙方（揭榜方）负责项目的总体研发任务及其相关的技术性工作，提供研究成果及相关技术资料，参与项目审查与修改完善工作，负责成果的技术交底和应用指导，提供研发所需专有材料或设备，以及其他应由乙方完成的具体工作。 3、合同签订后XX个月完成项目预验收，预验收应在研发任务完成后不超过3个月内完成，预验收由甲方组织开展，乙方提供预验收相关材料。 4、费用共担：是否允许乙方共担部分费用（以获取更多产权或购买实验设备等甲方不需要的固定资产）。 | 需要说明的是： 1、项目实施至验收完成期间有效益的，应将效益作为验收指标；期间无效益的，不列支效益验收指标。 2、项目验收完成后应预估一年时间周期的应用效益，将作为奖励的基准。无效益的项目建议给一个具体奖励金额。 | 1、联系人： 2、负责人： | 征集版（2）
1 | 集团研究院CCUS研究中心 | 致密砂岩油藏CO2微观封存状态演变机制 | 1、项目背景：致密砂岩储层渗透率低、微纳米孔喉极为发育，易发生束缚封存；地层压力系数低，非混相条件地层流体中CO2微差异性溶解和原油中的渐进式传质作用对溶解封存影响较大；地层水主要为氯化钙水型，高含水饱和度下溶解-沉淀作用更复杂，对储层物性及矿化封存影响显著。在上述因素共存、耦合影响下，油藏CO2封存状态动态演变机制不清、封存效率与原油采收率协同机制不明，制约了CO2地质封存规模化开展。 2、研究现状：有关CO2封存状态演变规律研究主要以咸水层封存场景为主，针对油藏CO2封存状态的研究局限于中高渗-低渗油藏和混相条件，关于致密油藏CO2封存状态演变机制方向的研究尚属领域空白。 3、研究基础及需解决问题：延长石油通过多年研究，基于典型井组数值模拟研究，阐明了CO2封存状态演变规律，相关成果已在国际权威期刊进行发表，但仍未从微观尺度揭示CO2封存状态演变机制，也未揭示多因素影响下的剩余油赋存与CO2封存状态协同演化机制，CO2封存效率提升与原油增采的协同优化缺乏理论支撑，制约了致密油藏CO2规模化封存与效益开发。 4、预期成果：（1） 阐明致密砂岩油藏影响CO2封存状态主控机制；（2）阐释油藏CO2微观封存状态演变机制；（3）揭示油藏CO2封存状态与剩余油赋存形态及增产协同演化机制。 5、项目研究计划：项目研究期限2年。 | 明确CO2封存状态对开展矿场CO2实际封存能力验证、封存安全性评价和CO2封存减排量核算至关重要，受致密油藏储层物性、流体性质和油藏开发动态等因素耦合影响，CO2微观封存状态演变机制、CO2封存状态与剩余油赋存形态及增产协同演变机制复杂，由此造成CO2封存效率提升与原油增采的协同优化缺乏理论支撑，制约了致密油藏CO2规模化封存与效益开发。致密油藏CO2封存状态演变机制研究目前尚属行业空白，通过项目研究，从微观尺度揭示CO2封存状态演变机制，揭示多因素影响下的剩余油赋存形态及原油增产与CO2封存状态协同演化机制，对促进延长石油在CO2封存方向进一步占领行业高地，并推动CCUS项目减排量纳入碳交易市场具有重要意义。 | 1. 致密砂岩油藏CO2封存状态主控机制 1.1 储层孔隙结构特征与分类评价 1.2孔隙结构对油藏CO2封存状态的影响 1.3 润湿性对油藏CO2封存状态的影响 1.4 注入方式(连续注入、气水交替等)对CO2封存状态的影响 2. 油藏CO2微观封存状态的演变机制 2.1 核磁表征下CO2封存状态的演变 2.2 可视化图像表征下CO2微观封存状态演变 2.3 数字岩心表征下CO2微观封存状态演变 3. 油藏微纳米孔隙限域空间CO2封存状态机制 4. CO2封存状态与剩余油赋存形态协同演变机制 4.1 CO2封存过程中剩余油赋存形态的演变 4.2 CO2封存状态与剩余油赋存形态的协同演变 | 双方合作不改变各自原有知识产权归属，项目实施新增的归研发方所有，如属双方合作研发应双方共有，共有比例按照实际贡献协商确定，知识产权其他权益在合同签订时具体协商确定。 | 1、甲方（需求方）负责项目的总体统筹管理工作，保障项目实施的现场资源与基础条件，参与项目任务研发活动，负责项目的工程建设及其相关手续办理（如有），组织项目的技术评审或成果鉴定，以及其他应由甲方完成的具体工作。 2、乙方（揭榜方）负责项目的总体研发任务及其相关的技术性工作，提供研究成果及相关技术资料，参与项目审查与修改完善工作，负责成果的技术交底和应用指导，提供研发所需专有材料或设备，以及其他应由乙方完成的具体工作。 3、合同签订后需按期完成项目预验收，预验收原则上应在研发任务完成后不超过3个月内完成，预验收由甲方组织开展，乙方提供预验收相关材料。 | 1、技术指标： （1） 阐明致密砂岩油藏影响CO2封存状态的作用限度 （2）创建微观CO2封存状态演变图谱 （3）构建剩余油赋存形态和CO2增产与CO2微观封存状态协同演变关系图版 2、效益指标： 研究成果能够为双碳背景下实现CO2高效封存提供技术支撑，并为碳核查核算方法构建提供理论基础，对延长石油在CO2封存方向占领行业高地和CCUS项目减排量纳入碳交易市场具有重要推动作用。 3、成果指标： 发表具有国际影响力的权威论文1~2篇，申请/授权国家发明专利不少于2件。 | 联系人：杨红18602935686 负责人：杨红18602935686 | 发榜版
2 | 集团研究院油田开发研究所 | 延9边底水油藏剩余 油定量表征与控水稳油技术研究 | 1、项目背景：延长油田侏罗系延安组油藏探明储量3.47亿吨，年产油275万吨（占全油田23.72%），采出程度12%，含水率72.32%，开发处于中高含水阶段，主要技术瓶颈是构造-岩性双重控制，天然边底水与注入水双重作用，油水分布规律更加复杂，剩余油分布规律认识不清，边底水锥进速度过快，含水上升率高达5%左右，水淹关停井多，治理效果极差，整体采油速度偏低。在含水失控、剩余油散失、调控手段不足三重压力下，突破延安组边底水油藏油水运移规律刻画与精准调控技术已成为保障延长油田千万吨持续稳产30年的不可替代的选项。 2、研究现状：目前国内外针对边底水油藏控水稳油技术研究，主要集中于开发前期射孔优化、采液制度调控，以及开发中高含水期各类调剖堵水措施，已形成长庆油田聚合物 - 表活剂二元驱、渤海油田氮气泡沫驱、胜利油田分层轮采控水等代表性技术体系。但受储层强非均质性、边底水活跃且水侵路径复杂、常规介质封堵有效性与长效性不足等因素制约，现有技术对底水锥进、边水窜流的整体抑制效果有限，含水上升快、控水有效期短、采收率提升幅度不足等问题依然突出，底水锥进与高效控水已成为当前边底水油藏高效开发的行业共性技术瓶颈。 3、研究基础及需解决问题：油田现有延安组油藏控水稳油技以控制射开程度、生产压差为主，在现场应用中取得一定效果。但在底水锥进演化规律、剩余油精细表征、高效控水技术及新型调堵体系等关键方向研究较为薄弱，亟需开展系统性、针对性的专项攻关。 4、预期成果： （1）形成边底水油藏见水类型判别方法； （2）建立纳米气泡水驱替渗流数学模型； （2）边底水油藏纳米气泡水驱仿真数值模拟计算软件； （3）建立剩余油定量表征方法； （4）形成适合延长油田边底水油藏控水稳油开发技术政策。 5、项目研究计划：项目研究期限2年。 | 我国边底水油藏储量规模大、开发占比高，目前多数已进入中高含水开发阶段，普遍存在水侵窜进快、含水上升失控、剩余油高度分散难动用、采收率提升困难等产业痛点，成为制约老油田稳产增效的核心瓶颈。当前产业与技术层面存在诸多突出瓶颈：一是油水运移规律认识不足，边底水锥进、水侵机理复杂，缺乏精准实用的见水类型判别方法，控水措施针对性差；二是中高含水期剩余油赋存规律复杂，常规手段难以实现宏微观一体化量化表征，挖潜方向不明确；三是微孔隙尺度多介质驱替封堵力学机制不明，宏观与微观联动的驱堵协同控水机理揭示不充分，新型介质作用规律不清；四是裂缝 - 基质双重介质下纳米气泡水驱等多介质渗流数学模型不完善，专用模拟工具缺失，无法支撑矿场动态精准预测；五是控水稳油关键参数缺乏系统优选，未形成标准化技术图版，现场应用效果波动大，难以规模化推广。亟需突破基础理论、量化表征、数值模拟与配套关键技术瓶颈，支撑延安组边底水油藏高效控水稳油与采收率提升。 | 1、建立边底水油藏见水类型判别方法； 2、边底水油藏中高含水期剩余油量化表征方法研究； 3、揭示微观孔隙尺度纳米气泡水驱的驱替封堵力学作用机制； 4、研究宏观与微观尺度下边底水油藏纳米气泡水驱与氮气驱协同控水稳油机理； 5、构建低渗边底水油藏纳米气泡水驱渗流数学模型与配套软件研发； 6、边底水油藏控水稳油开发技术及关键技术参数优选，形成参数优化图版。 | 双方合作开展本项目不改变各自原有知识产权归属，本项目实施过程中新增形成的全部知识产权，所有权归发榜方所有；知识产权其他权益在合同签订时具体协商确定。 | 1、甲方（需求方）负责项目的总体统筹管理工作，保障项目实施的现场资源与基础条件，参与项目任务研发活动，负责项目的工程建设及其相关手续办理（如有），组织项目的技术评审或成果鉴定，以及其他应由甲方完成的具体工作。 2、乙方（揭榜方）负责项目的总体研发任务及其相关的技术性工作，提供研究成果及相关技术资料，参与项目审查与修改完善工作，负责成果的技术交底和应用指导，提供研发所需专有材料或设备，以及其他应由乙方完成的具体工作。 3、合同签订后需按期完成项目预验收，预验收原则上应在研发任务完成后不超过3个月内完成，预验收由甲方组织开展，乙方提供预验收相关材料。 | 1、技术指标： （1）建立边底水油藏见水类型（边水、底水、注入水）判别方法； （2）至少提出3种以上边底水油藏剩余油量化表征方法，剩余油预测准确率≥80%； （3）揭示边底水油藏纳米气泡水驱与氮气驱协同控水稳油机理，建立纳米气泡水驱渗流数学模型； （4）形成边底水油藏纳米气泡水驱数值模拟计算软件一套，指标预测符合率≥85%； （5）提出至少3套边底水油藏控水稳油开发技术方案及相关参数优化图版。 2、效益指标： 项目中形成的剩余油表征方法、不同类型介质驱堵控水机理及技术参数图版等研究成果进一步完善边底水油藏控水稳油技术体系，为延长油田延安组边底油藏控水稳油高效开发提供理论基础与技术支撑。 3、成果指标： 软件著作权1个，授权发明专利2个，发表中文核心及以上论文2篇。 | 联系人：高涛19991877595 负责人：高涛19991877595 | 发榜版
3 | 集团研究院油田开发研究所 | 鄂尔多斯盆地致密油藏多场协同补能开发技术研究 | 1、项目背景：鄂尔多斯盆地致密油资源规模巨大，是我国陆上增储上产核心阵地。盆地内致密油储层普遍呈现低孔、低渗、低压、强非均质特征，启动压力梯度高，压裂缝网复杂。现有开发模式依靠弹性能量与常规注水补能开采，受启动压力梯度及缝网影响，面临基质动用程度低，难以建立有效驱替系统的难题，产量递减快，采收率低。因此打破传统补能思维，探索渗流场、应力场、温度场、化学场多场协同作用机制，构建适应延长油田地质特征的多场协同补能高效开发技术体系，是解决当前致密油开发瓶颈、实现规模效益开发的迫切需求。 2、研究现状：国内外长庆、大庆等油田及北美地区在致密油体积压裂后蓄能、CO₂吞吐、注气保压等方面取得了一定进展，形成了“压裂-焖井-蓄能-生产”等模式。延长油田近年来也探索了周期注水、氮气-水交替注入等补能方式，并在部分区块取得了增油效果，但普遍存在多场协同机理认识不清、补能介质与储层匹配性差、全周期注采调控技术缺乏等问题，尚未形成系统的多场协同补能开发理论及配套技术。 3、研究基础及需解决问题： 延长油田属于典型特低渗-致密油藏，其中致密油藏的储量占比达到了70%，为开展多场协同补能开发技术开展室内实验、矿场试验与规模化推广提供了坚实的基础。 通过岩心分析、数值模拟及现场试验，建立注采协同技术雏形，在志丹、杏子川等采油厂开展先导试验。但在多场协同方面的研究不足，亟需在致密油多场协同开发技术方面开展攻关，提升致密油开发效果。 4、预期成果： （1）揭示致密油多场协同补能开发油水分布规律及驱油特征； （2）建立致密油藏非稳态多场协同渗流理论模型 （3）研发复合介质补能体系，确定最优补能介质配方与关键参数； （4）建立致密油全周期多场协同补能综合调控技术 5、项目研究计划：项目研究期限2年。 | 鄂尔多斯盆地致密油藏地层压力系数低，天然能量不足，压裂开发后地层压力衰减快，产量递减速度快，亟需开展补能技术研究。常规注水补能时，由于启动压力梯度高，流体难以克服阻力进入基质，导致基质孔隙原油动用程度低。随着生产进行，地层压力下降，有效应力增加，应力敏感导致裂缝闭合，导流能力急剧下降。现有补能技术与复杂储层之间缺乏精细适配，甚至产生负面效应。常规补能缺乏“增能+ 增渗+ 防膨”的多介质复合体系，难以解决既补充能量同时增强渗吸置换作用的需求。全周期补能调控技术的研究不够深入，对不同开发阶段能量补充方式及注采参数优化缺乏科学论证。延长油田在志丹、宝塔等油田开展了周期注水、氮气-水交替注入、蓄能增渗等措施，取得了一定效果，但尚未形成科学合理的开发技术政策，难以实现规模效益开发。因此亟需通过室内物理模拟与数值模拟理论综合研究，揭示致密油缝网—基质渗吸驱替多场协同动用机理，研发适配盆地地质特征的复合介质补能体系与注采调控技术，解决能量补充不均、基质原油动用程度低等技术瓶颈，形成一套适用于鄂尔多斯盆地的致密油多场协同补能高效开发技术，为盆地致密油长期稳产、提升资源利用率提供核心技术支撑。 | 1、致密油多场协同补能开发油水分布规律及驱油特征研究； ①致密油微观孔喉特征分布规律研究； ②应力敏感实验研究； ③多场协同微观驱替剩余油分布研究 ④多场协同驱油效率研究 ⑤多场协同相渗曲线规律研究 ⑥多场协同渗吸驱油效果研究 2、复合介质补能体系研发与优选 ①复合介质补能体系复配或合成机理研究； ②复合补能体系关键性能测试 ③渗吸驱油效果评价 ④复合体系驱油实验研究，优化关键参数 3、致密油多场协同补能渗流理论模型研究 ①应力敏感模型研究 ②温度场、化学场数学模型研究 ③多场协同作用综合数学模型 ④模型参数模拟对比分析 4、全周期补能方式及关键参数优化研究 ①补能方式优化研究 ②补能时机优化研究 ③注采参数优化研究 ④蓄焖采关键参数一体化研究 | 双方合作开展本项目不改变各自原有知识产权归属，本项目实施过程中新增形成的全部知识产权，所有权归发榜方所有；知识产权其他权益在合同签订时具体协商确定。 | 1、甲方（需求方）负责项目的总体统筹管理工作，保障项目实施的现场资源与基础条件，参与项目任务研发活动，负责项目的工程建设及其相关手续办理（如有），组织项目的技术评审或成果鉴定，以及其他应由甲方完成的具体工作。 2、乙方（揭榜方）负责项目的总体研发任务及其相关的技术性工作，提供研究成果及相关技术资料，参与项目审查与修改完善工作，负责成果的技术交底和应用指导，提供研发所需专有材料或设备，以及其他应由乙方完成的具体工作。 3、合同签订后需按期完成项目预验收，预验收原则上应在研发任务完成后不超过3个月内完成，预验收由甲方组织开展，乙方提供预验收相关材料。 | 1、技术指标： （1）建立致密油藏多场耦合模拟装置及方法； （2）建立1套适用于致密油藏非稳态多场协同渗流理论模型 （3）研发1套复合介质补能体系，确定最优补能介质配方与注入方式、关键参数，驱油效率较常规补能提升5%； （4）基于建立或改进模型，形成多场耦合补能数值模拟软件；数值模拟拟合成功率≥ 80%，形成全周期一体化补能开发技术； 2、效益指标： 本项目形成的致密油多场耦合补能高效开发技术，可逐步在延长油田延长组长6、长8等主力致密油层段进行规模化推广应用，提高单井产量及采收率，增加油田经济效益。 同时，该技术的推广应用有助于提高鄂尔多斯盆地致密油资源的利用率，保障国家能源安全。同时可为其他类似致密油藏的开发提供技术参考和借鉴。 3、成果指标： 软件著作权1个，申请发明专利2个，发表中文核心及以上论文2篇。 | 王小锋186918855362 | 发榜版
4 | 杏子川采油厂 | 砖窑湾区块低含油饱和度油藏高效增产工艺技术创新攻关 | 1、项目背景：砖窑湾区块长6低渗透储层渗透率低，平均渗透率0.4mD，低油饱、高水饱，含油饱和度在48%以内。常规开发方式递减较大，稳产效果较差，主体效益开发技术不明确看，目前缺乏成熟的可借鉴技术的问题。亟需开展“地质-油藏-工具-工艺”一体化成井-压裂方案优化与CO₂复合补能增产机理研究，形成目标区块系统性技术体系。 2、预期攻关成果：通过“双甜点”智能评价实现靶体精准定位，结合径向井成井与压裂一体化技术，形成立体缝网改造与CO₂增产封存协同作业能力。应用后单井产量预计提升30%以上，采收率提高5至8个百分点，单井综合开发成本降低约20%。利用老井实施径向井改造较新钻井节约投资50%以上，有效盘活低效存量资产，推动油气开发向集约化、高效化转变，经济效益显著。形成具有自主知识产权的柔性钻具径向井成井与压裂一体化技术体系，推动非常规油气钻完井技术升级。研究成果可直接服务延长油气田增储上产，助力保障区域能源安全。同时，CO₂复合压裂将增产与碳封存相结合，支撑油气开发与碳捕集利用协同发展的绿色低碳产业新格局。 3、项目研究计划：项目研究期限3年。 | 一、当前存在的问题： 1.双甜点评价虽向多源数据驱动发展，但多参数权重确定与统一量化标准仍存不足，模型地质适应性待提升。 2. 柔性钻具动力学响应特征研究空白，造斜段结构参数对超短半径造斜机理的影响规律尚未探明，理论与现场需求脱节，难以实现地质-工程一体化立体开发。 3. 现有多分支井以主井筒笼统压裂为主，难以实现分支内趾端定点压裂，制约开发效益。4.陆相致密砂岩油CO2注入–压裂一体化机理研究尚处起步阶段，缺乏系统理论支撑。 | 1.砖窑湾区块地质-工程“双甜点”综合评价：①地质-工程“双甜点”多参数评价指标体系构建；②基于数据驱动与多源信息深度融合的“双甜点”智能分级评价方法；③井筒尺度靶体段精准定位与射孔方案优化； 2.径向井成井关键技术研究：①目标井工程-地质资料收集及老井剩余油分布特征描述；②柔性钻具侧钻径向井造斜钻进机理及及造斜钻具组合优化研制；③柔性钻具水平钻进钻具组合及高效破岩PDC钻头优化设计； 3.径向井水力喷射压裂关键技术研究： ①短半径多分支径向水平井柔性水力喷射工具及工艺优化；②构建短半径多分支径向水平井裂缝扩展模型构建；③径向井压裂水力参数优化设计及配套工具研究；④柔性压裂管柱串设计及室内测试。 4.CO2复合压裂补能增产机理研究：①超临界CO2作用对致密砂岩储层物性参数及力学参数影响规律；②超临界CO2复合压裂裂缝扩展特征实验研究；③超临界CO2复合压裂过程中多相流动特性分析。 | 双方合作不改变各自原有的知识产权归属，项目实施过程中产生的新增成果原则上归研发方所有，用于成果转化和推广；如属于双方合作研发的新技术、专利或其他成果，则归双方共有，共有比例根据实际贡献协商确定；知识产权的申请、维护、许可及商业化收益等其他权益，在合同签订时由双方具体协商确定；同时，双方应遵守保密约定，未经授权不得擅自使用或转让合作过程中的技术秘密和未公开信息，并可就特定成果达成许可协议以促进技术应用和产业化。 | 1、甲方（需求方）负责项目的总体统筹管理工作，保障项目实施的现场资源与基础条件，参与项目任务研发活动，负责项目的工程建设及其相关手续办理（如有），组织项目的技术评审或成果鉴定，以及其他应由甲方完成的具体工作。 2、乙方（揭榜方）负责项目的总体研发任务及其相关的技术性工作，提供研究成果及相关技术资料，参与项目审查与修改完善工作，负责成果的技术交底和应用指导，提供研发所需专有材料或设备，以及其他应由乙方完成的具体工作。 3、预验收应在研发任务完成后不超过3个月内完成，预验收由甲方组织开展，乙方提供预验收相关材料。 | 1、技术指标：1. 形成地质-工程“双甜点”平面井筒叠合与靶体精准定位技术体系：建立多参数评价指标体系1套，形成智能分级评价模型1套，实现Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ类储层分类图版与分级标准，构建射孔方案优化方法1套。2. 揭示径向井柔性钻具组合动力学传递特性与造斜侧向力影响规律，明确分支参数下起裂机理与扩展规律，形成“地质-油藏-工具-工艺”高效径向井成井-压裂一体化优化设计方案。3. 完成≥3类致密砂岩超临界CO2作用实验，获得关键物性力学参数演化数据，建立定量评价模型1套；构建考虑相态变化与应力敏感的耦合数值模型，预测偏差≤15%，开发CO₂迁移效率模拟计算模块1套。 2、效益指标：后期施工预估效益，侧钻单分支侧钻实现累计进尺50m，单井产量提高20%以上。 3、成果指标：发表学术论文2篇；申请发明专利2项 | 李建勋13772858586 | 发榜版
5 | 延长油田股份有限公司 | 延长探区复合型页岩油富集理论与甜点预测技术 | 1、攻关背景：当前，全球能源格局加速重构，国内油气对外依存度长期处于高位，保障国家能源安全、提升本土油气自主供给能力已成为国家核心战略需求。页岩油作为我国储量规模最大、开发潜力最突出的非常规油气资源，是接替常规油气、补足能源供给缺口、保障能源自主可控的核心战略资源。延长油田页岩油资源量13亿吨，探明储量约1亿吨，年产量超20万吨，展现了较大勘探开发潜力。 2、产业核心痛点：1）微观赋存机制认知模糊，资源评价精度不足。2）成藏主控因素不明确，成藏模式缺乏系统性。3）非均质性影响机制不清，甜点预测精度偏低。4）成藏动力与运聚规律研究薄弱，开发适配性差。 3、项目研究计划：项目研究期限3年。 | 延长探区复合型（砂、泥岩交替）页岩油勘探开发中，存在纹层型、夹层型储层分布不明、精细识别难、有机质聚集机制不清、复合型页岩油成藏机理认识薄弱等技术瓶颈，复合型页岩油有利区和甜点区预测技术欠缺，致使有利靶区圈定不准，生产上单井产能差异大、储量动用难度高，制约延长油田页岩油储量升级与规模化建产，影响集团非常规油气产能建设与长期稳产增效。 | 1. 复合型页岩烃源岩定量评价技术。 2. 页岩复合储集空间系统全尺寸定量表征技术。 3. 复合型页岩油差异富集机理与成藏动力学机制解析技术。 4. 页岩油有利区优选和甜点评价技术。 | 需求方和揭榜方双方在合作过程中各自提供的技术要求、资料、数据等，其知识产权归提供方所有；在合作过程中，双方共同研发的技术成果和知识产权归需求方所有。 | 1.甲方（需求方）负责项目的总体统筹管理工作，保障项目实施的现场资源与基础条件，参与项目任务研发活动，负责项目的工程建设及其相关手续办理（如有），组织项目的技术评审或成果鉴定，以及其他应由甲方完成的具体工作。 2.乙方（揭榜方）负责项目的总体研发任务及其相关的技术性工作，提供研究成果及相关技术资料，参与项目审查与修改完善工作，负责成果的技术交底和应用指导，提供研发所需专有材料或设备，以及其他应由乙方完成的具体工作。 | 1.技术指标 ：（1）建立烃源岩TOC预测模型，TOC丰度评价吻合度≥90%，建立烃源岩定量评价数据集。 （2）精细划分纹层型、夹层型 2 类复合型储层，定量表征两类储层空间分布规律。 （3）明确页岩油成藏机理，建立2类页岩油富集模式。 （4）构建两类四性地质-工程一体化甜点评价指标体系（≥5 项参数的），完成研究区有利区分级预测，吻合度≥80%。 （5） 编制烃源岩发育、复合型储层展布、页岩油富集规律及有利区优选4套核心成果图件。 2、效益指标：优选3个及以上页岩层系石油储量估算的目标区，部署5口及以上水平探井，实施后成功率不低于20%，3个月单井平均日产油不低于8吨。 3、成果指标：学术论文成果：在石油地质领域核心期刊发表学术论文3篇，其中SCI/EI检索论文2篇,申请发明专利1项。 | 闫新智15619890505 | 发榜版
6 | 延长油田股份有限公司定边采油厂 | 氮气泡沫驱腐蚀结垢防治技术研究 | 1、项目背景：定边采油厂针对长8油层注水效益差、低产高含水开发矛盾，自2023年10月试验氮气泡沫驱技术，共实施4个井组。长8孔隙度10.68%；渗透率0.86×10-3μm2。地层压力15.54MPa，地层温度为83.0℃。水型主要为CaCl2型，地层水总矿化度10300.12～49128.15mg/L，平均埋深2703m。采取地面发泡工艺进行注入，氮气泡沫驱油体系为：0.6%（10%氧化胺1+70%甜菜碱1+20%双子表面活性剂1+10%氟碳表面活性剂1）+0.1%聚丙烯酰胺溶液。日注水15方/井，日注气3000标方/井。井筒材质为：防腐油管参数：钢级J55，管径73mm；外防腐工艺：环氧粉末加强级防腐；内防腐工艺：喷砂除锈、喷涂环氧树脂、干膜厚度大于等于300um； 2、项目研究计划：项目研究期限3年。 | 存在的主要问题：一是油管内壁结垢严重，X衍射垢样分析结果为Fe3O4。二是腐蚀严重，主要为穿孔。攻关必要性：气驱作为油田五项重点工作，2026年计划在我厂进行扩大试验至7个井组，腐蚀结垢防治技术的攻关及动态监测技术的建议，为下步气驱扩大奠定基础，同时为长8致密油气驱开发提供技术储备。 | 项目类别：技术研发攻关类 1、腐蚀主控因素研究 （1）不同含氧体积分数对井筒腐蚀的影响； （2）不同注气方式（纯气、气液混合、气液段塞注入、纯液）对井筒管材的腐蚀； （3）注气对不同防腐管材腐蚀速率的影响； 2、结垢主控因素研究 （1）不同井筒液体（地层水、泡沫液、地层水与泡沫液混合液）与防腐涂层脱落的影响； （2）不同温压情况下，泡沫液与地层水配伍性研究； 3、优化建议 （1）提出不同氧含量对腐蚀结垢影响的主控因素及对策； （2）提出不同内防腐工艺对腐蚀结垢影响的主控因素及对策； （3）提出不同油管管材对腐蚀结垢影响的主控因素及对策； （4）提出泡沫液体系对腐蚀结垢影响的主控因素及对策。 | 双方合作不改变各自原有知识产权归属，项目实施新增的归研发方所有，如属双方合作研发应双方共有，共有比例按照实际贡献协商确定，知识产权其他权益在合同签订时具体协商确定。 | 1、甲方（需求方）负责项目的总体统筹管理工作，保障项目实施的现场资源与基础条件，参与项目任务研发活动，负责项目的工程建设及其相关手续办理（如有），组织项目的技术评审或成果鉴定，以及其他应由甲方完成的具体工作。 2、乙方（揭榜方）负责项目的总体研发任务及其相关的技术性工作，提供研究成果及相关技术资料，参与项目审查与修改完善工作，负责成果的技术交底和应用指导，提供研发所需专有材料或设备，以及其他应由乙方完成的具体工作。 3、预验收应在研发任务完成后不超过3个月内完成，预验收由甲方组织开展，乙方提供预验收相关材料。 | 1、技术指标：（1）形成一套氮气泡沫驱预防与治理技术体系；（2）腐蚀速率下降20%；（3）封隔器解封天数延长180天. 2、成果指标：（1）腐蚀速率较实施前下降下降20%；（2）形成一套氮气泡沫驱预防与治理技术体系，并形成成果报告。 | 联系人：袁凯涛18166690246 负责人：李军15249011188 | 发榜版
7 | 天然气研究院 | 延安气田难动用致密储层CO2少水压裂增产技术研究 | 1、项目背景：延安气田致密气、页岩气资源丰富，但普遍存在储层压力低、物性差、水锁伤害严重、压裂用水量大、返排率低等问题，特别是山1、盒8等储层，地质储量占比达到50%以上，但产量仅占25%左右，制约了经济效益开发。CO₂压裂技术通过液态/超临界CO₂替代传统压裂液，既能显著减少用水、避免水敏伤害，又能实现增能助排与CO₂地质封存，符合低碳化开发趋势。目前国内外CO₂压裂技术仍处于试验阶段，延长石油自主研发的CO2混合压裂技术，仍存在对储层伤害较大、工艺适应性及压裂用水量大等瓶颈，尤其缺乏适用于低压致密、水敏水锁储层的“减水/少水”压裂一体化技术方案。 2、研究现状：本项目针对延安气田难动用致密储层地质与工程特点，重点研发CO₂基低伤害压裂液体系、增能协同造缝优化设计方法及高效携砂工艺，突破现有CO₂压裂中裂缝扩展控制难、数值模拟方法针对性差等技术瓶颈，形成一套可复制推广的CO₂减水/少水压裂技术体系，预期实现压裂用水减少40%以上、单井产能提升20%以上的目标，为延安气田致密气藏绿色低碳高效开发提供技术支撑。 3、项目研究计划：本项目研究周期为2年，并根据研究进度适时开展现场试验与应用。 | 1、致密气、页岩气等资源丰富，但面临压裂用水量大、水敏水锁伤害影响产能以及压裂返排液存在环境污染风险等不利因素，亟需攻关绿色低碳节水开发技术； 2、缺乏CO2少水压裂等绿色低碳压裂技术体系，缺乏CO2压裂数值模拟及压裂参数设计技术。 | 项目类别：技术研发攻关类 1、构建适用于致密气藏的CO2少水压裂液体系，建立增稠CO2压裂液物性表征与稳定性评价方法； 2、揭示CO2少水压裂液在裂缝中的流动、滤失及携砂运移规律，阐明致密气储层CO2少水压裂裂缝起裂扩展与复杂缝网形成机理； 3、基于地质工程一体化，建立CO2少水压裂裂缝扩展预测模型与施工参数优化方法，形成致密气藏CO2少水压裂精准调控技术； 4、构建致密砂岩气藏CO2少水压裂增产效果评价方法，集成CO2少水压裂增产技术体系，实现致密气藏高效开发现场试验与应用示范。 | 双方合作不改变各自原有知识产权归属，项目实施新增的归研发方所有，如属双方合作研发应双方共有，共有比例按照实际贡献协商确定，知识产权其他权益在合同签订时具体协商确定。 | 1、甲方（需求方）负责项目的总体统筹管理工作，保障项目实施的现场资源与基础条件，参与项目任务研发活动，组织项目的技术评审或成果鉴定，以及其他应由甲方完成的具体工作。 2、乙方（揭榜方）负责项目的总体研发任务及其相关的技术性工作，提供研究成果及相关技术资料，参与项目审查与修改完善工作，负责成果的技术交底和应用指导，提供研发所需专有材料或设备，以及其他应由乙方完成的具体工作。 3、合同签订后24个月完成项目预验收，预验收应在研发任务完成后不超过3个月内完成，预验收由甲方组织开展，乙方提供预验收相关材料。 | 1、技术指标： （1）研发一套CO2少水低伤害压裂液体系，岩心基质伤害率低于15%； （2）建立1套CO2少水压裂工艺技术体系； （3）在相同规模条件下，压裂用水减少40%以上。 2、成果指标： （1）发表中文核心及以上学术论文2篇； （2）申请国家发明专利2件，登记软件著作权1项； （3）建立CO2少水压裂企业标准1项及以上 3、效益指标： （1）相比邻井常规压裂工艺，单井产能提升20%以上； （2）实施1年计算，投入产出比达到1：1.2以上。 | 吴金桥13359180592 | 发榜版
8 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司气田公司 | 延安气田资源压覆区储量动用开发关键技术攻关 | 1、项目背景：延安气田受生态保护红线、水资源保护区、煤炭矿权影响等资源压覆区面积超过1887km²，影响储量超过1425亿方。气田公司目前有大位移井63口，平均水平位移2096米，水垂比0.73，远低于行业水平；压裂、射孔工艺参数与大位移井型不匹配，平均试气无阻1.38万方/天，较常规井3.61万方/天低61%，无法有效的提高资源压覆区储量动用水平。亟需开展资源压覆区储量动用开发关键技术攻关，提高气田整体开发效益。 2、预计攻关成果：通过技术攻关，攻关大位移井轨迹优化、钻井、压裂工艺，建立一套适用于资源压覆区、兼顾安全环保与开发效益的“立体开发”技术体系，实现压覆区储量的有效动用，盘活天然气资源。 3、其他有关说明： 项目计划研究周期30个月，2028年12月完成项目验收。 | 产业层面问题： 1、大位移井水平位移/垂深比难以突破1，复杂绕障条件下井眼碰撞风险高。 2、大位移井长裸眼稳斜段钻柱与井壁接触面积大，岩屑床加剧了摩阻扭矩、井眼清洁困难、起下钻困难、井壁稳定性差，制约大位移井的可钻达深度。 3、大位移井射孔、压裂工艺匹配性不足，单井产能偏低。 项目单位问题： 1、气田公司实施的大位移井最大水平位移2700米，较行业水平有一定差距，目前技术人员缺乏研究大位移井的经验。 2、单位缺乏攻关大位移井钻井、压裂工艺的技术水平及相应实验设备。 | 1、多约束条件下立体井网与大位移井轨迹优化设计技术。①井型选择与井网优化， 研究大位移井、多分支井、丛式井组等多种井型对压覆区储量的控制能力，优化井距和布井方式，形成“从式井组平台化布井+大位移井侧向探边”的立体开发井网模式；②考虑降摩减阻的井眼轨迹多目标优化， 建立考虑全井段摩阻/扭矩、钻柱力学、水力参数、井眼清洁效果的井眼轨迹优化模型，钻井绕障设计，开发基于三维地质模型的智能绕障轨道设计算法，实现“地上-地下”一体化避让。 2、大位移井钻井延伸极限与安全控制关键技术。①高摩阻/高扭矩机理与控制技术研究， 建立精细的钻柱与井壁接触力学模型，分析不同井眼轨迹、钻具组合、钻井液润滑性下的摩阻扭矩分布规律。优选高效减摩工具和高性能钻井液，优化钻具组合设计；②井眼清洁效果评价与水力参数优化，开展大斜度井段岩屑运移机理的实验与数值模拟研究，建立临界携岩流速与钻井液流变性、井斜角、机械钻速的定量关系。优化钻井液性能、循环排量、短起下钻频次等作业参数，制定清除岩屑床的措施。③安全密度窗口下井壁稳定与压力控制技术，建立随钻环空当量循环密度精确预测模型，优化水力参数和钻速，研究控压钻井技术在窄窗口地层的应用可行性，防止漏涌同存。 3、高效储层改造与压裂工艺优化技术，①研究射孔参数（相位、孔密、枪型）对压裂后管柱起出阻力的相关性；②优化射孔方式和射孔参数；③开展套管压裂、多尺度裂缝支撑等工艺的适用性评价与参数优化；④压裂规模与裂缝形态控制：结合地质力学模型，模拟不同压裂规模下裂缝的延伸形态，优化压裂施工参数，确保压裂施工安全与增产效果；⑤建立压裂后管柱起出作业风险预警与控制技术，制定遇阻后的应急处理预案，保障起管作业安全。 | 双方合作不改变各自原有知识产权归属，双方合作研发归甲方（需求方）所有，知识产权其他权益在合同签订时具体协商确定。 | 甲方（需求方） 负责项目的总体统筹管理工作，保障项目实施的现场资源与基础条件，参与项目任务研发活动，组织项目的技术评审或成果鉴定，以及其他应由甲方完成的具体工作。 乙方（揭榜方） 负责项目的总体研发任务及其相关的技术性工作，提供研究成果及相关技术资料，参与项目审查与修改完善工作，负责成果的技术交底和应用指导，提供研发所需专有材料或设备，以及其他应由乙方完成的具体工作。 时间节点约定 合同签订后30月完成项目预验收，预验收应在研发任务完成后不超过3个月内完成，预验收由甲方组织开展，乙方提供预验收相关材料。 | 1、技术指标： （1）、攻关复杂约束下的井轨迹优化与绕障设计的技术难点，完成井轨迹精准优化，实现大位移井水平位移与垂深比（D/H）较前期平均水平提升20%以上。 （2）、攻关大位移井实施中凸显的高摩阻、难携岩、钻井液失水、井壁失稳等工程难题；实现井眼无因岩屑床导致的严重阻卡，钻井复杂情况减少30%。 （3）、攻关储层改造与射孔、压裂工艺匹配性不足，单井产能及储量动用程度偏低等问题。 2、效益指标： 采用优化后的射孔与压裂工艺，实现试验井组平均单井无阻流量较前期大位移井提高30%以上。 3、成果指标： 申请发明专利≥1件，发表核心及以上学术论文≥2篇。 | 袁书龙18292249662 | 发榜版
9 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司气田公司 | 延安气田煤矿采空区采动影响下的灾害遥感监测预警技术攻关 | 1、项目背景： 延安气田煤炭资源压覆问题突出，以蟠龙采气厂为例，采气厂矿权面积的85%与煤矿矿权叠合，涉及资源压覆的含气面积达1308km2；截止2025年底，累计投产气井403口，日产气449万方。区块累计产气量101.5亿方。建成10座集气站、1座天然气处理厂，采集气管道总共86条，采气管线约367.86公里，集气管线约174.23公里。煤炭开采必然会产生剧烈的地表塌陷，威胁采气井、集气站、天然气处理厂、采集气管道安全生产运行，产生地表形变、管线及生产设施形变、地表沉陷、山体滑坡、地表裂缝等影响气田安全生产的灾害问题，严重制约了气田产能的平稳高效释放。2019-2024年仅采集气管道造成产量损失达465万方，停工作业高达20余次，造成了巨大的经济损失。随着煤矿和天然气叠加开采的持续深入，该区域上述灾害风险显著升高，亟需开展采煤沉陷区采动影响下延安气田天然气微泄漏及地质灾害监测、预警与应急处置关键技术研究。 2、预计攻关成果成效： 通过本项目研究，微泄露监测技术可及时发现储气设施、管道等出现微泄漏等隐患，避免造成重大灾害；开采活动对地表形变的影响规律研究能防止井架倾斜管道变形断裂，避免天然气泄漏引发的停产、火灾或爆炸等事故，为延安气田安全生产监测提供技术支撑。研究成果可有效支撑延安气田持续建产、稳产，在延长集团煤气共采区推广应用，显著提供应急处置的能力，避免因天然气爆炸、中毒等二次灾害造成的群众伤亡事件，防止天然气泄漏污染空气、水源或土壤，使群众避免环境毒害、严重地质灾害侵扰，有助于维护企业和当地群众的关系，改善企业和当地的关系，具有显著的社会效益。 3、项目研究计划：本项目计划研究周期为2年。 | 产业层面问题： 1、煤矿开采扰动对天然气管线、地面生产设施、采气井影响机制复杂，监测、预测难度大。 2、地表坍陷变形导致地面采集气管线形变产生泄漏，重点突破管线及其生产设施微泄漏监测难题，避免重大泄漏事故发生。 3、延安煤气共采区的“复杂地貌-极端天气-煤炭开采”耦合条件下的地质灾害监测与预警技术缺乏。 4、传统的灾害监测方式成本高、效率低，且难以实现全天候、实时监测。 5、缺乏采煤沉陷区采动影响下气田灾害要素精细刻画及高效应急处置技术。 项目单位问题： 蟠龙采气厂资源压覆问题突出，受资源压覆影响，已入网生产井排水采气难度增大，采气管道安全运行风险增加，制约了气田产能的平稳高效释放。 | 开采扰动变形预测技术研发：采煤沉陷区开采活动的地表变形规律及对气田安全生产的影响机制研究。开展开采扰动引起的地表，油气管线，采气井等气田生产设施变形规律研究，掌握开采对气田安全生产的动态影响机制，实现对开采扰动变形及影响的精准预测。 微泄漏监测技术研发：采煤沉陷区采动影响下的气田天然气微泄漏监测技术。构建融合光谱-空间-时相信息的植被覆盖区地表微泄漏疑似点识别遥感监测模型，实现疑似泄漏点定位。 采煤沉陷区采动影响下的气田地质灾害监测技术研发：采煤沉陷区采动影响下的气田地质灾害监测技术。 依据煤炭开采活动规律，设计气田地质灾害监测方案，构建天空地一体化的气田地质灾害监测技术，实现气田地灾广域普查与重点监测、日常巡查与应急核查。 采煤沉陷区采动影响下的气田灾害风险评估与预警技术研发：构建顾及煤炭开采影响的气田灾害风险评估模型，划分高后果区等级，实现灾害风险逐月更新。研究基于多源数据的灾害风险预警技术，随着气象预报变化逐日精进。 采煤沉陷区采动影响下的气田安全生产监测与应急处置技术研发。 | 双方合作不改变各自原有知识产权归属，项目实施新增的归研发方所有，如属双方合作研发应双方共有，共有比例按照实际贡献协商确定，知识产权其他权益在合同签订时具体协商确定。 | 甲方（需求方）： 负责项目的总体统筹管理工作，保障项目实施的现场资源与基础条件，参与项目任务研发活动，负责项目的工程建设及其相关手续办理（如有），组织项目的技术评审或成果鉴定，以及其他应由甲方完成的具体工作。 乙方（揭榜方）： 负责项目的总体研发任务及其相关的技术性工作，提供研究成果及相关技术资料，参与项目审查与修改完善工作，负责成果的技术交底和应用指导，提供研发所需专有材料或设备，以及其他应由乙方完成的具体工作。 时间节点约定： 合同签订后24个月完成项目预验收，预验收应在研发任务完成后不超过3个月内完成，预验收由甲方组织开展，乙方提供预验收相关材料。 | 1、技术指标： （1）开采沉降预测精度不低于90%，地表变形监测达到厘米级精度。 （2）创新性的研发融合光谱-空间-时相信息地表微泄漏疑似点识别遥感监测模型，识别精度高于85%。 （3）构建天空地一体化的地质灾害监测体系：实现全域地质灾害卫星遥感逐月普查，灾害要素月月更新；实现示范区地质灾害低空无人机遥感周周巡查，重点区域天天详查；实现灾害高风险区物联网传感器实时监测，数据分钟级更新。 （4）实现地质灾害风险评估，逐月更新沉降、滑坡等地质灾害风险评估结果，划定高后果区与高风险点；实现15天地质灾害风险预测。 2、效益指标： 项目属于安全风险预警与安全生产保障研究方向，主要目标是提升采煤沉陷区气田开发过程中的风险识别、动态监测、提前预警和应急处置能力，避免事故、减轻损失、节约成本。 3、成果指标： 气田灾害遥感监测预警平台；申请发明专利3项（归属需求方）；发表核心（含中文核心、SCI）及以上论文6篇（归属需求方）。 | 李依吉川15229519918 | 发榜版
10 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司气田公司 | 延安气田周长-延694井区高富水气藏开发关键技术攻关 | 1、项目背景 延安气田周长-延694井区主力层位相对单一、构造条件复杂，核心含气层位具有埋藏深度大、储层物性差、高含水、产量偏低的先天特征，是制约区域高效开发的核心难题。目前，该区域气井普遍存在高含水、低产低效的现状，气水分布及运移规律复杂、产水机理尚未明确，储层改造针对性、排水采气措施适配性不足，缺乏系统的高富水气藏开发技术体系，为气田开发和持续稳产带来了巨大挑战。 2、预计攻关成果：本项目围绕 “高富水气藏精细刻画、产水机理与主控因素研究、储层高效改造、复合排水采气工艺优化” 四大核心方向，形成一套适配延安气田周长-延694井区的高富水气藏开发关键技术体系，明确高含水井治水增产技术路径，实现区域气藏高效动用与长期稳产，支撑延安气田西部产能建设。 3、其他有关说明：项目计划研究周期为2026年6月-2028年12月，2028年12月完成项目验收。 课题一：延安气田周长-延694井区高富水气藏产水机理研究（课题一已由延长石油天然气研究院内部揭榜） 项目围绕构造精细刻画、产水机理研究、气水富集模式、甜点区筛选5大核心内容，形成可应用、可推广的技术体系，形成成果支撑该区域长期稳产。 项目计划研究周期为2026年6月-2028年12月，2028年12月完成项目验收。 课题二：延安气田周长-延694井区高富水气藏高效压裂增产工艺与协同治水措施 项目围绕储层改造、治水对策2大核心内容，形成可应用、可推广的技术体系，形成成果支撑延安气田西部产能建设。 项目计划研究周期为2027年1月-2028年12月，2028年12月完成项目验收。 | 产业层面问题： 受区域地质条件及基础认知不足影响，井区存在四大核心产业痛点，严重制约高效建产与稳产： 1、气藏地质刻画精度不足：构造系统刻画精度不足，深薄储层预测符合率低，储层平面展布规律不明，难以支撑开发井位部署； 2、气水分布与产水机理不清：气水关系复杂、产水机理未明确，气水分布特征及主控因素认识不足，高含水成因与水侵规律不明，加剧了低产低效困境； 3、储层改造技术针对性不足：针对储层品质低、高含水饱和度的储层改造技术适配性差，压裂改造效果未达预期，储层渗流能力提升有限； 4、排水采气技术体系不完善：排水采气措施缺乏精准适配性，无法根据气井实际气水情况优化调整，难以实现气水高效分离、稳定产气，缺乏高效治水增产技术。 | 本项目围绕“地质认识-机理研究-储层改造-治水工艺”开展攻关，具体内容如下： 课题一：延安气田周长-延694井区高富水气藏产水机理研究 1、气藏沉积特征与储层精细预测 开展沉积微相精细划分，明确储层沉积演化规律； 结合三维地震资料，开展储层平面展布特征预测与岩溶古地貌恢复，明确古地貌特征对储层的控制作用； 分区、分层建立储层解释图版，提升深薄储层预测精度，为井位部署提供地质支撑。 2、气水分布特征及主控因素研究 明确各主力层位气水井平面分布特征，划分气水类型并总结基本特征； 结合生烃强度、源储距离、储层规模等宏观因素，及孔隙结构、充注特征等微观因素，开展气水分布关系主控因素研究； 3、高富水气藏富集区筛选与井位优选 开展气藏富集控制因素研究，明确气藏富集模式； 综合多重控藏因素，结合地震预测技术，开展有利建产区综合评价，形成井位优选方法，为开发井位部署提供支撑。 课题二：延安气田周长-延694井区高富水气藏高效压裂增产工艺与协同治水措施 4、储层精准高效改造技术研究 针对储层品质低、高含水饱和度等问题，开展压裂参数优化、高效支撑剂优选、高返排压裂液体系研发； 形成适配高含水储层的高效压裂改造技术，提升储层渗流能力，降低压裂液对储层的伤害，实现储层提质增效改造。 5、复合排采工艺与协同治水增产技术研究 以 “低阻气层排水、控水采气” 为核心，形成适配井区的高效复合排水采气技术体系； 开展现场应用与效果评价，实现高水产水气井治理、低效井复产与水淹井复活：治理高水产水气井 2 口（水气比 > 5），优化治理泡排效果不佳气井 6 口，成功复活水淹停躺井 2 口，形成可推广的治水增产技术模板。 | 双方合作不改变各自原有知识产权归属，双方合作研发归甲方（需求方）所有，知识产权其他权益在合同签订时具体协商确定。 | 本项目分为两个课题，课题一已由延长石油天然气研究院内部揭榜，研究内容不在本次揭榜范围内。揭榜方需负责整个项目的技术统筹管理。 甲方（需求方） 负责项目的总体统筹管理工作，保障项目实施的现场资源与基础条件，参与项目任务研发活动，组织项目的技术评审或成果鉴定，以及其他应由甲方完成的具体工作。 乙方（揭榜方） 负责项目的总体研发任务及其相关的技术性工作，提供研究成果及相关技术资料，参与项目审查与修改完善工作，负责成果的技术交底和应用指导，提供研发所需专有材料或设备，以及其他应由乙方完成的具体工作。 时间节点约定 合同签订后30月完成项目预验收，预验收应在研发任务完成后不超过3个月内完成，预验收由甲方组织开展，乙方提供预验收相关材料。 | 1、技术指标 课题一攻关成果验收指标： （1）储层精细刻画与预测技术： 形成优质储层展布规律认识，建立分区分层储层解释图版，解释符合率≥92%； （2）气水分布与产水机理认识： 明确各主力层位气水分布特征与主控因素，划分气水类型，建立气藏富集区筛选标准与评价方法，形成井位优选技术。 课题二攻关成果验收指标： （3）储层高效改造技术： 形成高含水饱和度气井高效压裂改造技术，现场应用效果显著提升。 （4）复合排采与协同治水技术： 形成适配井区的高效复合排水采气技术体系，建立高含水井治水增产技术模板。 2、效益指标 通过项目研究，形成适配周长-延694井区高富水气藏的开发关键技术体系，为区域长期稳产、高效建产提供核心技术支撑。 技术成果可有效支撑延安气田持续建产、稳产，提升单井产能，改善高含水、低产低效现状，增加气田就业与维护社会稳定，社会效益显著。 3、成果指标 （1）文档与资料交付： 提交完整的项目文字报告、项目汇报PPT多媒体材料、实验分析报告、原始分析数据、项目附图图册；所有成果均提供电子版和纸质版文档。 （2）知识产权成果： 申报国家授权发明专利4项；发表中文核心期刊论文4篇；其中课题一申报国家授权发明专利1项，发表3篇中文核心期刊论文。课题二申报国家授权发明专利3项，发表1篇中文核心期刊论文。 （3）学术交流与推广：参加重要学术交流4-8人次（课题一、课题二分别参加重要学术交流2-4人次），完成技术成果交流与推广。 | 雷燕云 15877528199 | 发榜版
Note on K4: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释:
Note on K14: 项目需求表按3个版次体现：征集版、发榜版与合同版。